#### Załącznik nr 1A – Załącznik do Oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	JRP/2/09

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 25
28-100 Busko-Zdrój

WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA
KONTRAKT I PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ” W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ – ETAP I, II I III

 (Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2 & 1.3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. / ul. Łagiewnicka 25 / 28-100 Busko-Zdrój / Polska
Nazwa i adres Wykonawcy	1.1.2.3 & 1.3	................................................................. / ................................................................. / ................................................................. / .................................................................
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 & 1.3	zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Czas na Ukończenie Robót	1.1.3.3	24 miesięcy.
Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7	12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót
Elektroniczny system przekazywania danych	1.3	Telefaks oraz poczta elektroniczna. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną lub telefaksem - winna być potwierdzona na piśmie
Prawo rządzące Kontraktem	1.4	Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Język Kontraktu	1.4	Język polski
Język porozumiewania się	1.4	Język polski
Czas przekazania Terenu Budowy	2.1	w Dacie Rozpoczęcia
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu	4.2	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy
Normalne godziny pracy	6.5	6.00 – 22.00
Kara umowna za zwłokę	8.7	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN
Maksymalna kwota kar za zwłokę	8.7	10% Ceny Kontraktowej
Okres rękojmi	11.10	3 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia
Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności	14.6	700 000 PLN
Waluta płatności	14.15	PLN
Terminy na przedłożenie: / - dowodów ubezpieczenia / - stosownych polis	18.1(a)(b)	przed Datą Rozpoczęcia
Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	120% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT)
Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich	18.3	400 000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń
Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej	20.2	W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.
Liczba członków Komisji Rozjemczej	20.2	3 (trzech)
Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez	20.3	jednego wyznacza Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25) lub osoba wskazana przez Prezesa / lub / Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa, / jednego wyznacza Wykonawca, / jednego wyznacza Zamawiający

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość / i data